## Planilha1
Cronograma do projeto- Semáforo Inteligente
Etapa 1 | código | Atividade | Responsável | Função | Data inicio | Data Final | Observação | Concluido
| C01 | Planejamento do projeto | Time Scrum | Devs,P.O,Scrum master | 2026-03-10 | 2026-03-17 | todos da equipe contribuiram para levantamento de dados.
| C02 | Criação da Logo | Maria eduarda V. Maria Eduarda Viera. Ana Julia | P.O, Dev | 2026-03-10 | 2026-03-17
| C03 | Planejamento da pesquisa | DEVs, P.O, SM | DEVs & SM | 2026-03-10 | 2026-03-17
| C04 | Pesquisa de levantamento de indices | P.O & DEVs | DEVs & SM | 2026-03-16 | 2026-03-17
| C05 | Montagem do cronograma | Gustavo S. Victor H. | Dev & SM | 2026-03-10 | 2026-03-17 | so será finalizado após o término da atividade
| C06 | ABNT | MARIA eduarda V. Maria Eduarda Viera | DVEs | 2026-03-10 | 2026-03-17 | Será realizado após o témino da pesquisa
| C07 | Montagem dos slides | Gustavo S. Ana Julia | Dev,P.O | 2026-03-17 | 2026-03-18
| C08 | Apresentação da Sprint 1 | Time Scrum | P.O,SM,DEV'S | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Após concluirmos todas essas tarefas.